## 16
Отчёт об устранении недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, за 3 квартал 2022 года
Сенгилеевский район
(наименование муниципального образования)
[6 empty] | Сведения о ходе реализации мероприятия | [8 empty] | Примечание
№ ОО п/п | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | за 1 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | за 2 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | за 3 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | Примечание | Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков |  | (плановый срок реализации мероприятия 2022,2023 и т.д. годы)
1 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа г. Сенгилея имени Героя Советского Союза Н.Н. Вербина
| I | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; - сменные кресла-коляски; - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; | Анализ цен для приобретения, составление сметы; | 2022-12-31 | Логинов Василий Михайлович - директор школы; Игнатова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Анализ цен для приобретения, составление сметы; включить в план курсовой подготовки тифлосурдопереводчика | 2022-12-31 | Логинов Василий Михайлович - директор школы; Игнатова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер
2 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Артюшкинская основная школа имени Д.И. Исакова
| I | Доступность услуг для инвалидов
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Мониторинг стоимости и приобретение оборудования для дублирования записей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 2022-12-31 | Директор Габайдуллин Ф.А.
3 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Алешкинская основная школа
| I | Доступность услуг для инвалидов
Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности
|  | -оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | составление сметы для входных групп | 2022-06-30 | Директор школы Меркулов И.Б. |  |  | составлена смета для входных групп | 2022-06-30 |  |  |  | анализ представленной документации
|  | специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | составление сметы для текущего ремонта | 2022-06-30 | Директор школы Меркулов И.Б. |  |  | составлена смета для текущего ремонта | 2022-06-30 |  |  |  | анализ представленной документации
|  | - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | изучить рынок услуг на адаптированные лифты, поручни, дверные проёмы | 2022-06-30 | Директор школы Меркулов И.Б. |  |  | Изучен рынок услуг на адаптированные лифты, поручни, дверные проёмы | 2022-06-30 |  |  |  | анализ представленной документации
|  | - сменные кресла-коляски | анализ цен для закупки кресла-коляски | 2022-06-30 | Директор школы Меркулов И.Б. |  |  | проанализированы цены для закупки кресла-коляски | 2022-06-30 |  |  |  | анализ представленной документации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:
|  | - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | составление сметы для закупки надписей, знаков, графической информации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-06-30 | Директор школы Меркулов И.Б. |  |  | составлены сметы для закупки надписей, знаков, графической информации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-06-30 |  |  |  | анализ представленной документации
|  | -возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | обучение педагогического работника для сопровождения инвалида | 2022-06-30 | Директор школы Меркулов И.Б. |  |  | изучен рынок услуг для обучения педагогического работника для сопровождения инвалида | 2022-06-30 |  |  |  | анализ представленной документации
4 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Красногуляевская средняя школа
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) | обновить следующую информацию: - план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) | 31.03.2022 | зам. директора по ИБР Исаева Т.В. | обновлен план финансово-хозяйственной деятельности на текущий год 11.01.2022 | 31.03.2022 |  |  |  |  | http://krgschool11.lbihost.ru/usloviya-obucheniya/%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%91%d0%bc%d0%b0/ | Проверка сайта образовательной организации
| II | Доступность услуг для инвалидов
|  | отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | установить знак и нанести разметку | 2022-06-30 | директор Брехова Т.Н. |  |  | Сделана заявка в ГИБДД на установку знака и нанесения разметки (01.09.2023) | 2022-06-30 |  |  |  | анализ документации
| III | адаптированные расширенные дверные проёмы +сменные кресла-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | составить смету по оборудованию санитаргно-гигиенического помещения для инвалидов, закупить сменное кресло +коляску | 2022-12-31 | директор Брехова Т.Н.
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | закупить и установить таблички с дублированием надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-31 | директор Брехова Т.Н.
|  | возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) помощь, оказываемая работникам организации, прошелшим необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | заключить новые договора с организацией или фондом, предоставляющими услуги тьютора и сурдопереводчика ,(тифлосурдопереводчика), назначить специалиста по обеспечению помощью сопровождения инвалидов в помещениях организации | 2022-09-30 | директор Брехова Т.Н. |  |  |  |  | заключены новые договора с организацией, предоставляющей услуги тьютора и сурдопереводчика ,(тифлосурдопереводчика), назначен специалист по обеспечению помощью сопровождения инвалидов в помещениях организации | 2022-09-30 |  | анализ представленных документов
5 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Кротковская основная школа
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Составление проектно-сметной документации по оборудованию входных групп пандусами (подъёмными платформами) | 30.06.2022. | И.о.директора школы Ипполитова Л.А. |  |  | Составлена проектно-сметная документация по оборудованию входных групп пандусами (подъёмными платформами) | 30.06.2022. |  |  |  | анализ представленных документов | анализ представленных документов
|  |  | Направление запроса в МО «Елаурское сельское поселение» по вопросу выделения стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2022-06-30 | И.о.директора школы Ипполитова Л.А. |  |  | Направлен запрос в МО «Елаурское сельское поселение» по вопросу выделения стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2022-06-30 |  |  |  | анализ представленных документов | анализ представленных документов
|  |  | Составление проектно-сметной документации по оборудованию ОО адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами | 2022-12-31 | И.о.директора школы Ипполитова Л.А.
|  |  | Направление запросов коммерческих предложений в специализированные организации по снабжению ОО – специальными креслами-колясками | 2022-12-31 | И.о.директора школы Ипполитова Л.А.
|  |  | Составление проектно-сметной документации по оборудованию санитарно-гигиенических помещений в организации | 2022-12-31 | И.о.директора школы Ипполитова Л.А.
|  |  | Направление запросов коммерческих предложений в специализированные организации по дублированию для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2022-09-30 | И.о.директора школы Ипполитова Л.А. |  |  |  |  | Направлены запросы коммерческих предложений в специализированные организации по дублированию для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2022-09-30 |  | анализ представленной документации
|  |  | Направление запросов коммерческих предложений в специализированные организации по изготовлению табличек дублирующих надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-09-30 | И.о.директора школы Ипполитова Л.А. |  |  |  |  | Направление запросов коммерческих предложений в специализированные организации по изготовлению табличек дублирующих надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-09-30 |  | анализ представленной документации
|  |  | Рассмотрение финансовых условий ОО по обучению специалиста для предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-09-30 | Заместитель директора по УВР Леонтьева О.В. |  |  |  |  | Рассмотрены возможные финансовые условия ОО по организации обучения специалиста для предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-09-30 |  | анализ представленной документации
7 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Русско-Бектяшкинская основная школа
| I | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организауции и прилегающей к ней территории не оборудованы с учётом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 1. оборудование входных групп пандусами (подъёмными платформами). 2. сменные кресла-коляски.3. специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 1. Разработать смету на оборудование центрального входа в здание образовательной организации пандусом (подъёмной платформой). 2. Разработать смету на покупку кресла-коляски для инвалидов. 3. Разработать смету на оборудование в образовательной организации специального санитарно-гигиенического помещения для инвалидов. | 1.30.06.2022 2. 30.09.2022 4. 31.12.2022 | 1. Потапов Евгений Александрович (директор школы). 2. Потапов Евгений Александрович (директор школы). Педагогический совет школы. 3. Потапов Евгений Александрович (директор школы). Педагогический совет школы. | 3. Проанализировали финансовые возможности о внесении должности сурдопереводчика (тифлопереводчика) в вакансию образовательной организации. | 2022-03-31 |  |  | разработана смета на покупку колясок для инвалидов | 2022-09-30 |  | беседа с руководителем
| III | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги на ровне с другими, в частности: 1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 3. возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 4. помощь, оказываемая работникам организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации. | 1. Разработать смету на приобретение образовательной организацией информатора (голосовое сопровождение инвалидов по слуху и срению) 2. Разработать смету на приобретение образовательной организацией информационных знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. 3. Проанализировать финансовые возможности о внесении должности сурдопереводчика (тифлопереводчика) в вакансию образовательной организации. 4. Рассотреть финансовые возможности образовательной организации на обучение учителей по обеспечению помощью сопровождения инвалидов в помещении. | 1. 30.09.2022 2. 30.06.2022 3. 31.03.2022 4. 30.09.2022 | 1. Потапов Евгений Александрович (директор школы). Педагогический совет школы. 2. Потапов Евгений Александрович (директор школы). Педагогический совет школы. 3. Потапов Евгений Александрович (директор шкоы). Педагогический совет. 4.Шапошникова Екатерина Викторовна (зам.директора по УВР) | 3. Проанализировали финансовые возможности о внесении должности сурдопереводчика (тифлопереводчика) в вакансию образовательной организации. Ввод: бюджет образовательной организации не позволяет внести должность сурдопереводчика (тифлопереводчика) в вакансию образовательной организации из-за недостатка финансовых средств | 31.03.2022 |  |  | 1. Разработать смету на приобретение образовательной организацией информатора (голосовое сопровождение инвалидов по слуху и срению) | 2022-09-30 |  | анализ документации
8 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Тушнинская средняя школа имени Ф.Е.Крайнова
| I | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | Анализ цен | 2022-06-30 | Смоленская Евгения Сергеевна, заведующий хозяйством |  |  | Проанализировны цены | 2022-06-30 |  |  |  | беседа с директором
|  | Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Анализ цен на приобретение знаков | 2022-06-30 | Смоленская Евгения Сергеевна, заведующий хозяйством |  |  | Проанализированы цены приобретение знаков | 2022-06-30 |  |  |  | беседа с директором
|  | Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | Определение мест установки лифта, поручней и расширения дверных проемов | 2022-06-30 | Смоленская Евгения Сергеевна, заведующий хозяйством |  |  | Определение мест установки лифта, поручней и расширения дверных проемов | 2022-06-30 |  |  |  | беседа с директором
|  | Отсутствуют сменные кресла-коляски | Заключение договоров о закупке сменных кресел-калясок | 2022-09-30 | Смоленская Евгения Сергеевна, заведующий хозяйством |  |  |  |  | заключен догоовр на закупку кресла-каляски | 2022-09-30 |  | анализ документации
|  | Отсутствуют специально оборудованные санитано-гигиенические помещения | Оборудование помещений | 2022-12-31 | Смоленская Евгения Сергеевна, заведующий хозяйством
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Создание условий по дублированию для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2022-12-31 | Смоленская Евгения Сергеевна, заведующий хозяйством
|  | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обучение сурдопереводчика (тифлосурдопреводчика) | 2022-12-31 | Комарова Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР
|  | Отсутствует помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обучение специалиста-тьютора | 2022-12-31 | Комарова Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР
| 9 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Силикатненский детский сад "Сказка"
Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Обновление проектно-сметной документации на оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) и включение в проект бюджета на 2024г. Заключение договора на приобретение сменных кресла-коляски Изучить нормативно -правовую и техническую документацию,регламентирующие правила оборудования санитарно-гигиенические помещения в организации | 2022-12-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Заключение договора на закупку звуковых маяков и включение в бюджет на 2023 г. Закупить и разместить у входа в здание таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля Заключение договоров с центром "Улыбка" на предоставление специального оборудования для работы в дистанционном режиме или на дому Разработка плана повышения квалификации педагогических работников | 2022-12-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
| 10 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Тушнинский детский сад "Рябинка"
| I | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Обновление проектно-сметной документации на оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) и включение в проект бюджета на 2023г. Обновление проектно-сметной документации на адаптированные лифты, поручни,расширенные дверные проемы и включение в проект бюджета на 2024г. Заключение договора на приобретение сменных кресла-коляски Изучить нормативно -правовую и техническую документацию,регламентирующие правила оборудования санитарно-гигиенические помещения в организации | 2022-12-31 | и.о заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Заключение договора на закупку звуковых маяков. Закупить и разместить у входа в здание таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля Заключение договоров с центром "Улыбка" на предоставление специального оборудования для работы в дистанционном режиме или на дому Разработка плана повышения квалификации педагогических работников Назначение ответственного за обеспечение помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательных организаций | 2022-12-31 | и.о заведующая Мокеева Марина Геннадьевна | Закуплены и размещены у входа в здание таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля 31.01.2022г. | 2022-03-31 |  |  |  |  | договор сумма 6816 руб
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разработать и разместить порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | 2022-03-31 | Мокеева Марина Геннадьевна, и.о заведующего | размещена информация на сайтк https://ds-tushna.nubex.ru/sveden/document/ | 2022-03-31
| 11 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новослободской детский сад "Светлячок"
| I | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Обновление проектно-сметной документации на оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) и включение в проект бюджета на 2024г. Заключение договора на приобретение сменных кресла-коляски Изучить нормативно -правовую и техническую документацию,регламентирующие правила оборудования санитарно-гигиенические помещения в организации | 2022-12-31 | Заведующая Ковалева Светлана Викторовна
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Заключение договора на закупку звуковых маяков и включение в бюджет на 2023 г. Закупить и разместить у входа в здание таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля Заключение договоров с центром "Улыбка" на предоставление специального оборудования для работы в дистанционном режиме или на дому Разработка плана повышения квалификации педагогических работников | 2022-12-31 | Заведующая Ковалева Светлана Викторовна
| 12 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Елаурская средняя школа имени Героя Советского Союза А.П. Дмитриева
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2022-03-31 | Конюхова Н.В., заместитель директора по УВР | Информация о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий приведена в соответствие | 2022-03-22 |  |  |  |  | https://shkolaelaurskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/nasha-shkola/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiey/ | проверка сайта общеобразовательной организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-31 | Конюхова Н.В., заместитель директора по УВР | Информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья привесдена в соответствие | 2022-03-22 |  |  |  |  | https://shkolaelaurskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/dostupnaya-sreda/ | проверка сайта общеобразовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2022-03-31 | Конюхова Н.В., заместитель директора по УВР | Обеспечено наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2022-03-22 |  |  |  |  | https://shkolaelaurskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/obratnaya-svyaz/ | проверка сайта общеобразовательной организации
Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; - сменные кресла-коляски; - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Определить место поставить таблички для обозначения стоянки для автотранспортных средств инвалидов. - Составить сметную документацию на установку адаптированного лифта, поручней, расширенных дверных проёмов. Составить договор на приобретение специального кресла-коляска; Изучить нормативно-правовую и техническую документации, регламентирующие правила оборудования санитарно-гигиенического помещения для инвалидов | 2022-09-30 | Разубаев Михаил Алексеевич, директор школы |  |  |  |  | Определено место, где нужно поставить таблички для обозначения стоянки для автотранспортных средств инвалидов. - Составлена сметная документация на установку адаптированного лифта, поручней, расширенных дверных проёмов. Составлен договор на приобретение специального кресла-коляска; Изучена нормативно-правовая и техническая документация, регламентирующая правила оборудования санитарно-гигиенического помещения для инвалидов | 2022-09-30 |  | анализ представленной документации
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Изучить нормативно-правовую и техническую документацию о дублировании для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2022-09-30 | Разубаев Михаил Алексеевич, директор школы |  |  |  |  | Изучена нормативно-правовая и техническая документация о дублировании для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2022-09-30 |  | анализ представленной документации
|  |  | Изучить рынок услуг по изготовлению табличек со знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-09-30 | Разубаев Михаил Алексеевич, директор школы |  |  |  |  | Изучен рынок услуг по изготовлению табличек со знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-09-30 |  | анализ представленной документации
| III |  | Направить на обучение учителя на специальность сурдопереводчика | 2022-09-30 | Разубаев Михаил Алексеевич, директор школы |  |  |  |  | Изучена возможность для обучения сурдопереводчика (тифлосурдопреводчика) | 2022-09-30 |  | анализ представленной документации
| 13 | Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа города Сенгилея
| III | Доступность услуг для инвалидов
Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
|  | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | Подача заявки Учредителю на выделение денежных средств для оборудования входных групп пандусами; | 2022-03-31 | Шубин Сергей Петрович, директор | Подана заявка Учредителю на выделение денежных средств для оборудования входных групп пандусами | 2022-03-31 | [5 empty] | контроль за подачей заявки Учредителю
|  |  | Заключение договора для выполненияч работ по оборудованию входных групп пандусами; | 2022-06-30 | Шубин Сергей Петрович, директор |  |  | Заключили договор для выполненияч работ по оборудованию входных групп пандусами; | 2022-06-30 |  |  |  | анализ представленной документации
|  |  | Выполнение работ по оборудованию входных группа пандусами | 2022-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  | - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Подача заявки Учредителю на выделение денежных средств для оборудования стоянки для автотранпсортных средств инвалидов | 2022-03-31 | Шубин Сергей Петрович, директор | Подана заявка Учредителю на выделение денежных средств для оборудования стоянки для автотранпсортных средств инвалидов | 2022-03-31 | [5 empty] | контроль за подачей заявки Учредителю
|  |  | Оборудование стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2022-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  | - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | Подача заявки Учредителю на выделение денежных средств для установки поручней, расширенных дверных проёмов | 2022-09-30 | Шубин Сергей Петрович, директор |  |  |  |  | Подали заявку учредителю на выделение денежных средств для установки поручней, дверных проремов. | 2022-09-30
|  | - сменные кресла-коляски | Подача заявки Учредителю на выделение денежных средств на приобретение сменных кресел-колясок | 2022-03-31 | Шубин Сергей Петрович, директор | Подана заявкаУчредителю на выделение денежных средств на приобретение сменных кресел-колясок | 2022-03-31 | [5 empty] | контроль за подачей заявки Учредителю
|  |  | Заключение договора на приобретение сменного кресла-коляски | 2022-09-30 | Шубин Сергей Петрович, директор |  |  |  |  | Приобрели сменное кресло-коляску | 2022-09-30
|  |  | Приобретение сменного кресла-коляски | 2022-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  | - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Изучить нормативно-правовую и техническую документацию , регламентирующую правила оборудования санитарно-гигиенического поемещения в организации | 2022-06-30 | Шубин Сергей Петрович, директор |  |  | Изучили нормативно-правовую и техническую документацию , регламентирующую правила оборудования санитарно-гигиенического поемещения в организации | 2022-06-30 |  |  |  | беседа с директором школы
|  |  | Составление сметы | 2022-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:
|  | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Подача заявки Учредителю на выделение денежных средств на приобретение оборудования для дублирования звуковой, текстовой и графической информации | 2022-03-31 | Шубин Сергей Петрович, директор | Подана заявка Учредителю на выделение денежных средств на приобретение оборудования для дублирования звуковой, текстовой и графической информации | 2022-03-31 | [5 empty] | контроль за подачей заявки Учредителю
|  | - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  | Шубин Сергей Петрович, директор
|  | возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | заключение договора о сотрудничестве с организацией, имеющей в штате сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. | 2022-06-30 | Шубин Сергей Петрович, директор |  |  | Договор не заключили о сотрудничестве с организацией, имеющей в штате сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, так как такая организация в Сенгилеевском районе отсутствует; | 2022-06-30
|  | - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Ознакомиться с предложениями и условиями обучения сотрудника по сопровождению инвалидов в помещениях организации | 2022-03-31 | Шубин Сергей Петрович, директор | Ознакомились с предложениями и условиями обучения (инструктирования) сотрудника по сопровождению инвалидов в помещениях организации | 2022-03-31
|  |  | Обучение сотрудника по сопровождению инвалидов в помещениях организации | 2022-06-30 | Шубин Сергей Петрович, директор |  |  | Подали заявку на обучение сотрудника по программам профессиональной подготовки по сопровождению инвалидов в помещениях организации | 2022-06-30 |  |  |  | анализ представленной документации
|  | - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Подача документов для получения лицензии по работе с инвалидами | 2022-06-30 | Шубин Сергей Петрович, директор |  |  | Подали документы для получения лицензии по работе с инвалидами | 2022-06-30 |  |  |  | анализ представленной документации
|  |  | Обучение сотрудника по адаптивной физической культуре и спорту | 2022-06-30 | Шубин Сергей Петрович, директор |  |  | Обучили двух сотрудников по адаптивной физической культуре и спорту | 2022-06-30 |  |  |  | анализ представленной документации
V
| 14 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТ ИМЕНИ Б.С.НЕКЛЮДОВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН"
Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
|  | - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | - определение места для стоянки автотранспортных средств инвалидов | 2022-06-30 | Кондрашова Светлана Владимировна, и.о. директора |  |  | Подана заявка в ГИБДД по рассмотрению вопроса об определении места стоянки автотранспортных средств инвалидов около зданий ДШИ г.Сенгилей, п.Красный Гуляй и п.Силикатный | 2022-06-30
|  | - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | - определение места для оборудования санитарно-гигиенического помещения | 2022-09-30 | Кондрашова Светлана Владимировна, и.о. директора |  |  |  |  | Определено место для оборудования санитарно-гигиенического помещения | 2022-09-30
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:
|  | - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | - определение сотрудника по сопровождению инвалидов в помещении организации | 2022-06-30 | Кондрашова Светлана Владимировна, и.о. директора |  |  | определён сотрудник по сопровождению инвалидов в помещении организации | 2022-06-30
Исполнитель : Проворова Надежда Александровна
тел. 8(84233)21362